## LA (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB |  | DT | DT |  | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD |  | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA

## cronograma-costo (2) (hidden)
Cronograma (Planificación)
DETALLE | Duración dias | Semanas | [14 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Desarrollo sitio web | 105 | [15 empty] | 795
1. Inicio | 5 | Semanas 1: 20; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0 | 20
Acta | 2 | Semanas 1: 5
Equipo de trabajo | 3 | Semanas 1: 15
2. Planificación | 7 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 10; Semanas 3: 35; Semanas 4: 40; Semanas 5: 20; Semanas 6: 90; Semanas 7: 100; Semanas 15: 0 | 295
3.1 Diseño | 1 | Semanas 2: 5
3.1.1 Levantamiento información | 1 | Semanas 2: 5
3.1.2 Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 10
3.1.3 Validaciónes | 1 | Semanas 3: 20
3.2 Análisis | 1 | Semanas 3: 5
3.3 Programación | 1 | Semanas 4: 20
3.3.1 Código | 1 | Semanas 4: 20; Semanas 5: 20
3.3.2 Carga Inicial | 0 | Semanas 6: 40
3.3.3 Integración | 0 | Semanas 6: 20
3.3.4 Pruebas | 0 | Semanas 6: 30
3.4 Puesta en operación | 0 | Semanas 7: 60
3.5 Entregable: Página web | 0 | Semanas 7: 40
3. Ejecución | 27 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 40; Semanas 3: 50; Semanas 4: 100; Semanas 5: 50; Semanas 6: 60; Semanas 7: 80; Semanas 15: 0 | 380
3.1 Diseño | 3 | Semanas 2: 20 | 0
3.1.1 Levantamiento información | 2 | Semanas 2: 20 | 0
3.1.2 Elaboración interfaz | 3 | Semanas 3: 30 | 30
3.1.3 Validaciónes | 3 | Semanas 3: 10 | 10
3.2 Análisis | 3 | Semanas 3: 10 | 10
3.3 Programación | 17 | Semanas 4: 50 | 50
3.3.1 Código | 11 | Semanas 4: 50; Semanas 5: 50 | 100
3.3.2 Carga Inicial | 2 | Semanas 6: 30 | 30
3.3.3 Integración | 2 | Semanas 6: 10 | 10
3.3.4 Pruebas | 2 | Semanas 6: 20 | 20
3.4 Puesta en operación | 2 | Semanas 7: 50 | 50
3.5 Entregable: Página web | 2 | Semanas 7: 30 | 30
4. Monitoreo y control | 3 | Semanas 1: 10; Semanas 2: 10; Semanas 3: 10; Semanas 4: 10; Semanas 5: 10; Semanas 6: 10; Semanas 7: 10; Semanas 15: 10 | 80
4.1 Revisión | 3 | Semanas 1: 10; Semanas 2: 10; Semanas 3: 10; Semanas 4: 10; Semanas 5: 10; Semanas 6: 10; Semanas 7: 10; Semanas 15: 10
5. Cierre | 3 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 20 | 20
5.1 Reuniones | 1 | Semanas 15: 10
5.2 Informe | 2 | Semanas 15: 10
Total | 45 | Semanas 1: 30; Semanas 2: 60; Semanas 3: 95; Semanas 4: 150; Semanas 5: 80; Semanas 6: 160; Semanas 7: 190; Semanas 15: 30 | 795

## valor planificacion
Planificación
Codigo T | DETALLE | requisito | fecha inicio | fecha fin | Duración dias | recursos personal | Tiempo | Recursos tecnicos | tiempo | Recursos | Coste x hora | valor subTotal | total planificado
1.INICIO
[5 empty] | 6 | [7 empty] | 7500
T001 | 1.1. Acta |  | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 3 | StakeHolders | 10 | Computador | 10 | office | 5000 | 5000
T002 | 1.2. Equipo de Trabajo | T001 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 3 | StakeHolders | 5 | Computador | 5 | office | 5000 | 2500
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
| 2.1. Fase 1: Análisis y Diseño |  |  |  | 72 | [7 empty] | 552000
| 2.1.1. Análisis |  |  |  | 34 | [7 empty] | 292000
T003 | 2.1.1.1. Analisis de los roles y responsabilidades del sistema | T002 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 3 | Analistas | 24 | Computador | 24 | office | 250 | 18000
T004 | 2.1.1.2. Analisis de los Roles de Usuario | T002 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2 | Analistas | 16 | Computador | 16 | analista | 250 | 8000
T005 | 2.1.1.3 Analisis Criterios Cardinales del Sistema | T002 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 4 | Analistas | 32 | Computador | 32 | analista | 250 | 32000
T006 | 2.1.1.4 Analisis Roles del Diseño en el Sistema | T002-T003-T004 | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 3 | Analistas | 24 | Computador | 24 | analista | 250 | 18000
T007 | 2.1.1.5 Analisis Requisitos y Restricciones del Sistema | T002-T003-T004 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 4 | Analistas | 32 | Computador | 32 | analista | 250 | 32000
T008 | 2.1.1.6. Analisis Historias de Usuario | T002-T004-T007 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 3 | Analistas | 24 | Computador | 24 | energia | 250 | 18000
T009 | 2.1.1.7 Analisis Etapas y Metodos Design Thinking | T002-T007-T008 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 4 | Analistas | 32 | Computador | 32 | energia | 250 | 32000
T010 | 2.1.1.8. Analisis de Caso de Uso | T002-T004-T007-T008 | 2025-03-07 | 2025-03-09 | 1 | Analistas | 8 | Computador | 8 | office | 250 | 2000
T011 | 2.1.1.9. Análisis Documentacion Caso de Uso | T002-T010 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 3 | Analistas | 24 | Computador | 24 | office | 250 | 18000
T012 | 2.1.1.10. Análisis de los Requerimientos Funcionales y No Funcionales | T002-T007-T008-T009-T010 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 3 | Analistas | 24 | Computador | 24 | office | 250 | 18000
T013 | 2.1.1.11 Analisis Principios UX en el Sistema | T002-T006-T007-T009 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 4 | Analistas | 32 | Computador | 32 | office | 250 | 32000
T014 | 2.1.1.12 Analisis Fundamentos UX en el Sistema | T002-T013 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 4 | Analistas | 32 | Computador | 32 | office | 250 | 32000
T015 | 2.1.1.13 Analisis Arquitectura de la Informacion en el Sistema | T002-T014 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 4 | Analistas | 32 | Computador | 32 | office | 250 | 32000
| 2.1.2. Diseño |  |  |  | 38 | [7 empty] | 260000
T016 | 2.1.2.1 Definición de los roles y responsabilidades del sistema | T003 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 3 | Analistas diseñadores | 24 | Computador | 24 | office | 250 | 18000
T017 | 2.1.2.2 Diseño Cuadro Roles de Usuario | T004 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2 | Analistas diseñadores | 16 | Computador | 16 | analista | 250 | 8000
T018 | 2.1.2.3 Diseño Roles del Diseño en el Sistema | T006 | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 3 | Analistas diseñadores | 24 | Computador | 24 | analista | 250 | 18000
T019 | 2.1.2.4 Diseño Requisitos y Restricciones del Sistema | T007 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 4 | Analistas diseñadores | 32 | Computador | 32 | analista | 250 | 32000
T020 | 2.1.2.5 Diseño Historias de Usuario | T008-T019 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 3 | Analistas diseñadores | 24 | Computador | 24 | analista | 250 | 18000
T021 | 2.1.2.6 Diseño Etapas y Metodos Design Thinking | T009-T020 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 4 | Analistas diseñadores | 32 | Computador | 32 | energia | 250 | 32000
T022 | 2.1.2.7 Diseño de Caso de Uso | T010-T020 | 2025-03-07 | 2025-03-09 | 1 | Analistas diseñadores | 8 | Computador | 8 | energia | 250 | 2000
T023 | 2.1.2.8. Diseño Documentacion Caso de Uso | T011-T022 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 3 | Analistas diseñadores | 24 | Computador | 24 | office | 250 | 18000
T024 | 2.1.2.9. Diseño de los Requerimientos Funcionales y No Funcionales | T012-T023 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 3 | Analistas diseñadores | 24 | Computador | 24 | office | 250 | 18000
T025 | 2.1.1.10. Diseño Principios UX en el Sistema | T013-T024 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 4 | Analistas diseñadores | 32 | Computador | 32 | office | 250 | 32000
T026 | 2.1.1.11. Diseño Fundamentos UX en el Sistema | T014-T025 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 4 | Analistas diseñadores | 32 | Computador | 32 | office | 250 | 32000
T027 | 2.1.1.12. Diseño Arquitectura de la Informacion en el Sistema | T015-T026 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 4 | Analistas diseñadores | 32 | Computador | 32 | office | 250 | 32000
| 2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación | [11 empty] | 0
| 2.2.1. Implementación de la aplicación | [11 empty] | 0
| 2.2.2. Pruebas y Validación |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| Total |  |  |  | 6 | [7 empty] | 559500
| Imprevistos (10%) | [11 empty] | 55950
| Total proyecto | [11 empty] | 615450
Formulas:
Duración dias = NETWORKDAYS([fecha inicio],[fecha fin])

## cronograma
Cronograma (Planificación)
DETALLE | fecha inicio | fecha fin | Duración dias | FEBRERO | [11 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO
|  |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Desarrollo sitio web
1.INICIO
1.1. Acta | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 3 | bar: FEBRERO 17 to FEBRERO 19
1.2. Equipo de Trabajo | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 3 | bar: FEBRERO 20 to FEBRERO 24
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.1. Fase 1: Análisis y Diseño
2.1.1. Análisis
2.1.1.1. Analisis de los roles y responsabilidades del sistema | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 3 | bar: FEBRERO 25 to FEBRERO 27
2.1.1.2. Analisis de los Roles de Usuario | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2 | bar: FEBRERO 28 to MARZO 2
2.1.1.3 Analisis Criterios Cardinales del Sistema | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | bar: MARZO 3
2.1.1.4 Analisis Roles del Diseño en el Sistema | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2 | bar: MARZO 4
2.1.1.5 Analisis Requisitos y Restricciones del Sistema | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 4 | bar: MARZO 5 to MARZO 6
2.1.1.6. Analisis Historias de Usuario | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 3 | bar: MARZO 5 to MARZO 6
2.1.1.7 Analisis Etapas y Metodos Design Thinking | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 4 | bar: MARZO 5 to MARZO 7
2.1.1.8. Analisis de Caso de Uso | 2025-03-07 | 2025-03-09 | 1 | bar: MARZO 7 to MARZO 9
2.1.1.9. Análisis Documentacion Caso de Uso | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 3 | bar: MARZO 10 to MARZO 12
2.1.1.10. Análisis de los Requerimientos Funcionales y No Funcionales | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 3 | bar: MARZO 13 to MARZO 17
2.1.1.11 Analisis Principios UX en el Sistema | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 4 | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
2.1.1.12 Analisis Fundamentos UX en el Sistema | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 4 | bar: ABRIL 8 to ABRIL 11
2.1.1.13 Analisis Arquitectura de la Informacion en el Sistema | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 4 | bar: MAYO 6 to MAYO 9
2.1.2. Diseño |  |  | 38
2.1.2.1 Definición de los roles y responsabilidades del sistema | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 3 | bar: FEBRERO 25 to FEBRERO 27
2.1.2.2 Diseño Cuadro Roles de Usuario | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2 | bar: FEBRERO 28 to MARZO 3
2.1.2.3 Diseño Roles del Diseño en el Sistema | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 3 | bar: MARZO 14 to MARZO 18
2.1.2.4 Diseño Requisitos y Restricciones del Sistema | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 4 | bar: MARZO 4 to MARZO 7
2.1.2.5 Diseño Historias de Usuario | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 3 | bar: MARZO 4 to MARZO 6
2.1.2.6 Diseño Etapas y Metodos Design Thinking | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 4 | bar: MARZO 4 to MARZO 7
2.1.2.7 Diseño de Caso de Uso | 2025-03-07 | 2025-03-09 | 1 | bar: MARZO 7 to MARZO 9
2.1.2.8. Diseño Documentacion Caso de Uso | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 3 | bar: MARZO 10 to MARZO 12
2.1.2.9. Diseño de los Requerimientos Funcionales y No Funcionales | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 3 | bar: MARZO 13 to MARZO 17
2.1.1.10. Diseño Principios UX en el Sistema | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 4 | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
2.1.1.11. Diseño Fundamentos UX en el Sistema | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 4 | bar: ABRIL 8 to ABRIL 11
2.1.1.12. Diseño Arquitectura de la Informacion en el Sistema | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 4 | bar: MAYO 6 to MAYO 9
Formulas:
Duración dias = NETWORKDAYS([fecha inicio],[fecha fin])

## planificado vs Real
Codigo T | DETALLE | Duración dias | subtotal planificado | Total planificado | total real
1.INICIO
|  | 5 |  | 450000
T001 | 1.1. Acta | 2 | 300000 |  | 300000
T002 | 1.2. Equipo de Trabajo | 3 | 150000 |  | 150000
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
| 2.1. Fase 1: Análisis y Diseño | 70 |  | 18032000
| 2.1.1. Análisis | 28 |  | 7616000
T003
T004
T005
| 2.1.2. Diseño | 42 |  | 10416000
T006
T007
T008
| 2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación | 92 |  | 37424000
| 2.2.1. Implementación de la aplicación | 63 |  | 17472000
T009
T010
T011
| 2.2.2. Pruebas y Validación | 29 |  | 19952000
T012
T013
T014
| 2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento | 34 |  | 9088000
T015
T016
T017
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
|  | 6 |  | 4080000
T018
| Total | 207
Imprevistos (10%)
Total proyecto